## Незавершенное строительство
| АО "ГК "Северавтодор" |  |  |  | Приложение № 5 к форме
раскрытия информации открытыми акционерными
обществами, акции которых находятся в государственной
или муниципальной собственности
Сведения о незавершенном строительстве
по состоянию на 01.10.2021
№ п/п | Наименование объекта | Назначение | Дата и номер разрешения на строительство | Кадастровый № земельного участка, на котором расположен объект | Фактические затраты на строительство (в рублях) | % готовности | Дата начала строительства | Ожидаемые сроки окончания строительства | Текущее техническое состояние
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Газапровод на базу Дадужнинского ДРП | Подача газа на котельную и АБС | RU865040002005017-379 | 86:04:0000000:14127 | 24533671.5 | 98 | декабрь 2009 г. | 2022 г. | Удовлетворительное
2 | Теплая стоянка (арочного типа) | Размещение техники | Отсутствует | 86:03:0090101:848 аренда | 8285828.75 | 80 | 2020-10-01 | 2022 г. | Удовлетворительное
3 | Выполнение по объекту Производственная база Участок №4 в п.Салым (Дата начала строительства 30.09.2010) | под объект: "Дорожно-ремонтный пункт" | нет | 86:08:0010201:1427 | 18889059.13 | 12.59% | 2010-09-30 | 2023 г. | Разработана техническая документация на земельный (лесной) участок: 1.Проект освоения лесов. 2.Проект рекультивации земель лесного фонда.
4 | Выполнение по объекту: Модернизация асфальтосмесительной установки ДС-185637 инв.№86121350 (дата начала модернизации 03.02.2020) | Приготовление и выпуск асфальтобетонной смеси | нет | 86:08:0020902:1226 | 8554052.69 | 101.2% | 2020-02-03 | 2020-07-31 | Поэтапное преобретение оборудования и материалов с монтажом и пусконаладочными работами
5 | Система газоснабжения ДРП расположенная по адресу Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский р-н, 107 км а/мобильной дороги Тюмень-Ханты-Мансийск, п.Горноправдинск, ул.Производственная, д.8А | Газоснабжение ДРП | Разрешение на строительство не требуется | 86:02:1211004:543 | 350000 | 70 | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Удовлетворительное
6 | Теплая стоянка с бытовым корпусом арочного типа, расположенная на ДРП "Междуреченский" Филиала №6 | Под производственную базу | 86-RU86502000-40-2019 от 01.08.2019г. | 86:01:0401008:35 | 24892493.55 | 100 | 2020-02-01 | 2021 г. | Удовлетворительное
7 | Производственная база 2 очередь (кательная, сети газоснабжения),:Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Югорск,ул.Славянская,6,строение 3 | Подача газа промбаза, АБЗ-модернизация |  | 86:22:0004002:3 | 370000 | 1 | апр.21 | 2022 г. | Удовлетворительное
8 | Газификация АБЗ | Газификация АБЗ | Отсутсвует информация | Отсутсвует информация | 337691.29 | подготовлены ПИР | 2019-12-26 | 2022 г. | Удовлетворительное
9 | Забор по периметру ДРП Андра | Забор по периметру ДРП Андра | Отсутсвует информация | Отсутсвует информация | 292469.46 | 50 | 2020-09-30 | 2022 г. | Удовлетворительное
86505266.37
Note on H9: econ6: на 01.09.2014